# CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A concretização de um Parque Eólico constitui um caso especial de investimento, pois os aerogeradores representam o aspecto fundamental de todo o processo, nos mais variados níveis, desde a escolha do modelo e respectiva potência, até à definição de grupos que assegurem uma boa eficiência de conjunto até aspectos mais de detalhe como a manutenção, a substituição de componentes ou a redução dos custos de implantação.

Na realização de uma obra de construção de um parque eólico, tem-se a componente elétrica e à da construção civil, além da montagem dos aerogeradores. As instalações de estruturas de média tensão, aparelhos de monitorização e controle, cabos de média tensão e de fibra óptica são fundamentais na especialidade elétrica. A componente Construção Civil é constituída pela construção de acessos, abertura de valas, fundações dos aerogeradores, construção do edifício de comando e substação.

Para a implantação da CGE é importante as ações de planejamento como identificar as datas chaves do projeto, ou seja, data de contrato, data de ligação do parque eólico à rede elétrica, data de conclusão da obra, data de entrega provisória; data de entrega definitiva. Vale salientar que é necessário identificar o caminho crítico do transporte dos equipamentos. É importante verificar todo o caminho que terá de fazer o equipamento desde que sai do porto marítimo até a chegada a cada uma das plataformas de montagem dos aerogeradores, para levantar se será necessária alguma intervenção no acesso, desapropriação e licenças ambientais inerentes a essas questões.

A coordenação na execução da parte elétrica com a civil deve ser observada para o bom andamento da obra, cumprimento de prazos e obdiência as normas e preceitos legais, como também o atendimento ao que estabelece os estudos ambientais. A gestão para implantação da CGE consiste na coordenação entre equipe de montagem, gruas, transportes e entregas de equipamento e rigor no planejamento das montagens just-in-time. De acordo com PINHO (2008), a promoção dos parques eólicos pode ainda ser muito otimizada. Nesse sentido, identificam-se as situações mais críticas e dão-se sugestões de melhoria, quer ao nível do planejamento, quer no que se refere à fase de exploração do parque eólico, durante a sua vida útil.

No EIA/RIMA, dos 135 impactos identificados ou previsíveis para a área de influência funcional do empreendimento, 78 (ou 57,78%) foram de “Caráter benéfico”, enquanto 57 (ou 42,22%) foram de “Caráter Adverso”.

Os efeitos positivos são identificados principalmente no meio sócio-econômico, destacando-se maior oferta de empregos, crescimento do comércio, maior arrecadação tributária e desenvolvimento do turismo. Estes efeitos funcionam como agente multiplicador do crescimento econômico e minimizador de problemas sociais.

Os efeitos negativos são identificados ou previsíveis, principalmente nos meios biótico e físico, uma vez que as ações do projeto acarretarão transformações ao geoecossistema local. Apesar de baixo o potencial de impactos adversos, alguns impactos são significativos e de longa duração ou irreversíveis.

Além da predominância dos impactos benéficos as fases de implantação e de operação do empreendimento, serão acompanhadas de medidas mitigadoras e programas de controle ambiental.

Seguindo essas premissas, a avaliação prognóstica desse empreendimento é positiva para a população local e do Estado, pois todos os impactos foram analizados sem a implementação da CGE Pau Brasil e com a implementação da CGE Pau Brasil, concluindo-se que com a implantação do projeto proposto se estimularia um ganho de viabilidade econômica, social e ambiental para o Ceará.